## січень-червень 2021
ID | Перелік об’єктів | Джерело фінансування_1 | Джерело фінансування_2 | Найменування Підрядника | План по джерелу 1 | Виконаний обсяг по джерелу 1 | Всього заплачено по джерелу 1 | План по джерелу 2 | Виконаний обсяг по джерелу 2 | Всього заплачено по джерелу 2 | План загальний по всіх джерелах | Виконання загальне по всіх джерелах | Всього заплачено по всіх джерелах | Квартал Введення | Введення потужностей | Введення основних фондів
1 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Палац дітей та юнацтва Вінницької міської ради" по вул.Хмельницьке шосе,22 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ Теплоенергетична компанія | 3716 | 3716 | 3716 | 0 | 0 | 0 | 3716 | 3716 | 3716 | na | na | na
2 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13 Вінницької міської ради" по вул. Шимка,1 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ Подільський Будмонтаж | 13634 | 5569 | 5569 | 0 | 0 | 0 | 13634 | 5569 | 5569 | na | na | na
3 | Реконструкція приміщення по просп. Космонавтів,64 в м. Вінниці під ДНЗ | бюджет розвитку міської МТГ | na | Фірма Сфера | 33 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33 | 18 | 18 | na | na | na
4 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №21 Вінницької міської ради" по вул. Міліційна,8 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "ВІНПРОЕКТБУД" | 5001 | 2455 | 2455 | 0 | 0 | 0 | 5001 | 2455 | 2455 | na | na | na
5 | Реконструкція будівлі комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №16 Вінницької міської ради" по вул. Миколи Зерова,12 в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | ДФРР | ПП Б.В.В-Буд | 18831 | 4815 | 8872 | 30297 | 5820 | 5820 | 49128 | 10635 | 14692 | na | na | na
6 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №17 Вінницької міської ради" по вул. Чумацька,268 м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ |  | ТОВ Олеріт | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | na | na | na
7 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 Вінницької міської ради" по вул. Винниченка,28 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | ПП Афіна БКПП | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023 | 0 | 0 | na | na | na
8 | Реконструкція харчоблоку школи №25 по вул. Келецькій,89 в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | na | КП ВОМЦП | 33 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33 | 18 | 18 | na | na | na
9 | Реконструкція спортивного ядра закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів гуманітарно-естетичний колегіум №29 Вінницької міської ради" по вул. Київська,149 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ Динамо Інвест | 14423 | 14120 | 14120 | 0 | 0 | 0 | 14423 | 14120 | 14120 | na | na | na
10 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №42 Вінницької міської ради" по вул.Олега Антонова (пров. К.Маркса),9 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ Мікслайт | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | na | na | na
11 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №47 Вінницької міської ради" по вул.Чорновола,12 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | ПП Ладога-77 | 1500 | 634 | 634 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 634 | 634 | na | na | na
12 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Гуманітарна гімназія №1 ім. М.І.Пирогова Вінницької міської ради" по вул. Малиновського,7 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "ВІНПРОЕКТБУД" | 935 | 382 | 382 | 0 | 0 | 0 | 935 | 382 | 382 | na | na | na
13 | Реконструкція нежитлової будівлі під дошкільний навчальний назлад по вул. Черняховського,82 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | na | na | na
14 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №75 Вінницької міської ради" по вул. 600-річчя,62 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | na | na | na
15 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №23 Вінницької міської ради" по просп. Космонавтів.32 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 3800 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 37 | 37 | na | na | na
16 | Реконструкція приміщення спортивного комплексу по вул. Академіка Янгеля,48 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | ДФРР | ТОВ ТБС-ПРОФ | 24763 | 19614 | 19614 | 12437 | 9887 | 9887 | 37200 | 29501 | 29501 | na | na | na
17 | Будівництво "Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології" по вул. Хмельницьке шосе,96 в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | субвенція з державного бюджету | ТОВ "КСМ-ГРУП" | 1955 | 1787 | 1787 | 230072 | 52106 | 36069 | 232027 | 53893 | 37856 | na | na | na
18 | Добудова головного корпусу клінічної лікарні швидкої медичної допомоги по вул. Київській,68, в м. Вінниці - будівництво | бюджет розвитку міської МТГ | ДФРР | ТОВ Вінницябуд | 32177 | 20665 | 20665 | 1000 | 1000 | 1000 | 33177 | 21665 | 21665 | na | na | na
19 | Реконструкція адмінбудівлі по вул. Соборна, 36 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ |  | ТОВ Олеріт | 1460 | 820 | 820 |  |  |  | 1460 | 820 | 820 | na | na | na
20 | Нове будівництво дренажної системи для захисту від підтоплення КЗ "Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з обмеженими фізичними можливостями "Гармонія" імені Раїси Панасюк" по вул. Винниченка,5 | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 1780 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 52 | 52 | na | na | na
21 | Нове будівництво споруди з влаштуванням флагштоку по вул. Оводова,2 в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 7476 | 6680 | 6680 | 0 | 0 | 0 | 7476 | 6680 | 6680 | na | na | na
22 | Мостова споруда через р. Південний Буг по вул. Чорновола, м.Вінниця - реконструкція | бюджет розвитку міської МТГ | na | ДП Граніт Україна | 5000 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 96 | 96 | na | na | na
23 | Реконструкція Площі по просп. Космонавтів (Костянтина Могилка) в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ Олеріт | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 3 | na | na | na
24 | Просп. Космонавтів (від вул. Келецької до вул. А.Первозванного) у м. Вінниці (третя черга) - реконструкція | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ Олеріт | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | na | na | na
25 | Будівництво автодорожнього шляхопроводу через залізничні колії (створ вул. А.Янгеля та вул. Ватутіна) в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | na | na | na
26 | Реконструкція вулиць Академіка Янгеля та Ватутіна від створу з шляхопроводом до перехресть з вулицями Батозька та М.Шимка в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 404 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 404 | 200 | 200 | na | na | na
27 | Реставрація будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія №2 Вінницької міської ради - пам'ятка архітектури місцевого значення "Жіноча гімназія" (охоронний номер №225-М) по вул. Соборна,94 в м. Вінниці | бюджет розвитку міської МТГ | na | ТОВ "ЖК-Гарант" | 3325 | 1559 | 1559 | 0 | 0 | 0 | 3325 | 1559 | 1559 | na | na | na
28 | Реконструкція спортивного ядра комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 Вінницької міської ради" по вул. Тараса Сича,38 у м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | na | na | na
29 | Нове будівництво дошкільного навчального закладу на 12 груп в мікрорайоні "Академічний" в м. Вінниця | кошти підприємств, організацій та населення | na | na | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | na | na | na
30 | Реконструкція (термомодернізація) будівлі загальноосвітньої школи по вул. Гагаріна,17 в с. Гавришівка Вінницької ОТГ, Вінницького району, Вінницької області | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 300 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 300 | 50 | 50 | na | na | na
31 | Реконструкція (термомодернізація) будівлі дошкільного навчального закладу "Яблунька" по пров. Незалежності,4 в с. Малі Крушлинці, Вінницької МТГ, Вінницького району, Вінницької області | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 300 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 300 | 41 | 41 | na | na | na
32 | Реконструкція будівлі загальноосвітньої школи по вул. Приозерна,14 в с. Малі Крушлинці, Вінницької МТГ, Вінницького району, Вінницької області | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 350 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 350 | 50 | 50 | na | na | na
33 | Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу "Журавлик" по вул. Богдана Хмельницького,35 в с. Стадниця, Вінницької ОТГ, Вінницького району, Вінницької області | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | na | na | na
34 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Вінницької міської ради" по вул. Пирогова,159 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 350 | 141 | 141 | 0 | 0 | 0 | 350 | 141 | 141 | na | na | na
35 | Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №21 Вінницької міської ради" по вул. 600-річчя,16 в м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 500 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 500 | 50 | 50 | na | na | na
36 | Нове будівництво спортивного ядра комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 Вінницької міської ради" по вул. Тараса Сича,38 у м. Вінниця | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | na | na | na
37 | Реконструкція будівлі будинку культури по вул. Гагаріна,27 в с. Гавришівка Вінницької ОТГ, Вінницького району, Вінницької області | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 200 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200 | 50 | 50 | na | na | na
38 | Реконструкція нежитлового приміщення та прилеглої території по вул. Пирогова,148 в м. Вінниця під музейне приміщення | бюджет розвитку міської МТГ | na | na | 1000 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 49 | 49 | na | na | na