ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ МІСТ»

21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 59, тел.: 59-53-60

Про хід виконання «Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2020 роки» у 2018 році

«Програма інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2020 роки», затверджена рішенням міськради від 18.11.2016 року № 505, спрямована на залучення кращого європейського та світового досвіду в галузі сталого міського розвитку, урбаністики та просторового планування, застосування підходів стратегічного планування міського розвитку, активізацію участі громадянського суспільства в управлінні містом, розвиток міжнародної співпраці Вінниці, промоцію здобутків та досягнень Вінниці на всеукраїнському та міжнародному рівнях задля підвищення її конкурентноспроможності щодо людського капіталу та інвестицій.

Для досягнення цієї мети основний виконавець програми – КП «Інститут розвитку міст» – у 2018 році здійснював координацію низки комплексних та багатокомпонентних міжнародних проектів та програм, які сприяють запровадженню у місті успішного досвіду місцевого самоврядування, використанню сучасних методів та інструментів управління міським розвитком, залученню експертного потенціалу міжнародних та місцевих фахівців, застосуванню ефективних інноваційних практик у повсякденній роботі Вінницької міської ради та її структурних підрозділів, зокрема:

- проект «Інтегрований розвиток міст в Україні»;

- проект «Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС);

- «Проект з енергоефективності у м. Вінниця»;

- програма Ради Європи «Інтеркультурні міста»;

- проект «Професійні кадри в місцевому самоврядуванні – формування компетентних команд публічної адміністрації».

Крім того, протягом 2018 року фахівці з міжнародних відносин КП «Інститут розвитку міст» організовували супровід іноземних делегацій, які прибували з візитами до Вінницької міської ради, а також забезпечували участь вінницьких делегацій у закордонних стажуваннях та обмінах досвідом.

Загалом на виконання завдань Програми у 2018 році було заплановано фінансування у розмірі 5 152 669 грн, з них станом на 01.12.2018 року використано 4 503 820 грн.

Для більш ефективної організації роботи підприємства та застосування сучасних підходів управління проектами з 1 січня 2018 року у структурі КП «Інститут розвитку міст» було утворено: відділ розвитку міжнародної співпраці, відділ розвитку громадянського суспільства, відділ інфраструктурних проектів, відділ дизайну і промоції, також продовжив свою роботу структурний підрозділ Агенція просторового розвитку.

Проект «Інтегрований розвиток міст в Україні», який впроваджується у Вінниці з 2016 року за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) та Державного секретаріату з економічних питань Швейцарської конфедерації (SECO), у 2018 році вийшов на фінальну стадію щодо розробки Концепції інтегрованого розвитку «Вінниця-2030» – комплексного документу щодо довгострокового планування міського розвитку на принципах інтегрованого розвитку, визначених Лейпцизькою Хартією.

На початку 2018 року аналітичні матеріали, бачення та пропозиції експертів, створені протягом 2016-2017 років під менторським супроводом німецького фахівця з інтегрованого розвитку, були передані профільним департаментам Вінницької міської ради для опрацювання. Після цього протягом квітня-червня департаменти разом із заступниками міського голови та міським головою провели ряд міждисциплінарних дискусій та обговорень, у результаті чого було сформульовано 5 стратегічних пріоритетів (візій) розвитку міста Вінниці до 2030 року:

- Комфортне, культурне та соціально відповідальне місто;

- Конкурентоспроможне українське місто на мапі Східної Європи;

- Екологічне і зелене місто над річкою Південний Буг, місто сталої мобільності;

- Місто збалансованого просторового розвитку;

- Місто сильної громади.

За кожною з візій були утворені робочі групи, які протягом літа напрацювали текст Концепції «Вінниця-2030», включаючи 11 галузевих частин. Методологічний супровід та загальну координацію роботи над написанням документу з боку GIZ здійснювали фахівці з інтегрованого розвитку та просторового планування Софія Мельник та Назар Коваленко, з боку міської ради – управління стратегічного розвитку міста Департаменту економіки та інвестицій.

У жовтні 2018 року проект Концепції «Вінниця-2030» було винесено на громадське обговорення, у ході якого протягом листопада відбулось 5 експертних дискусій за кожною з візій, вийшла серія теле- та радіоефірів, а також 24 листопада було організовано масштабний підсумковий захід – ІІІ Форум інтегрованого розвитку міста «Вінниця-2030: Назад у майбутнє».

У грудні 2018 року планується опрацювання міжгалузевою робочою групою пропозицій, які надійшли від громадськості, з тим, щоб вже на початку 2019 року доопрацьований документ винести на розгляд депутатів Вінницької міської ради.

Крім Вінниці, у проекті «Інтегрований розвиток міст в Україні» також беруть участь міста Житомир, Полтава, Чернівці, а з 2018 року приєднались Львів та Київ (район Поділ). Для системного обміну досвідом щодо застосування підходів інтегрованого міського розвитку та розробки Концепцій-2030 між містами-учасниками відбувались регулярні зустрічі у форматі Координаційних рад, у яких від міста Вінниця брали участь заступник міського голови Владислав Скальський, визначений відповідальним за реалізацію проекту у нашому місті, директорка «Інституту розвитку міст» Аліна Дяченко та керівник Агенції просторового розвитку Олександр Коротких.

У рамках компоненту «Кваліфікація-2030» протягом звітного періоду продовжилось навчання для працівників Вінницької міської ради з soft skills (особистісних навичок), а також відбулось кілька фахових семінарів, зокрема у березні було організовано воркшоп за участі науковців з Гамбурга – професора Райнера Ньоннінга та Яна Беренса з представлення цифрової моделі міста – інноваційного інструменту міського планування, а у квітні пройшла робоча зустріч з німецьким експертом Норбертом Нойхаузом на тему залучення інвестицій та економічного розвитку міста.

Важливим компонентом проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні» є інфраструктурний проект, який передбачає створення комплексного бачення реконструкції проспекту Коцюбинського. З цією метою Агенція просторового розвитку спільно з швейцарським консультантом Урсом Томаном на замовлення Вінницької міської ради провела у 2018 році містобудівний конкурс у форматі Студій ідей з призовим фондом 750 тис. грн (за підтримки GIZ та SECO).

У січні було оголошено набір проектних команд з усієї України, у результаті якого з 16 претендентів було обрано 4 команди – зі Львова, Києва, Івано-Франківська та Вінниці. Протягом лютого-квітня учасники напрацювали власне бачення та концепції розвитку проспекту Коцюбинського, які були представлені на заключному заході Студій ідей 23-24 квітня та обговорені з міжнародними експертами.

Після цього відбулась наступна стадія проекту – «Діалог з громадськістю», у рамках якої було проведено комплекс інформаційних та партиципаційних заходів, зокрема: виставка проектів Студій ідей у вестибюлі залізничного вокзалу (6-12 липня), наметове містечко «Вінницька миля» на День міста (8 вересня), дослідницькі урбан-екскурсії (9-11 вересня), виставка проектів Студій ідей в «Прозорому офісі» (10-13 вересня), велопробіг «Вінницька миля» (16 вересня), а також дискусія у форматі «світове кафе» для узагальнення урбан-екскурсій (12 вересня).

Враховуючи проектні результати Студій ідей, Агенцією просторового розвитку було розроблено оновлені креслення-завдання на реконструкцію вул. Замостянської, а також планується у 2019 році продовження роботи над виробленням синтезованого бачення реконструкції проспекту Коцюбинського.

У 2018 році демонстраційним проектом інтегрованого розвитку міста Вінниця було обрано створення парку «Хімік» на Замості. На виконання рішення Вінницької міської ради у квітні КП «Інститут розвитку міст» здійснив вивчення громадської думки шляхом проведення трьох публічних обговорень (10, 11 та 22 квітня) з місцевими мешканцями про їх потреби та побажання щодо майбутнього парку. Також за результатами опитувань та моніторингу використання території парку з’ясовано, хто є основними групами користувачів парку, їх демографічні характеристики, географію проживання, частоту та види користування парком, їх очікування та бажаний сценарій розвитку парку.

Після цього протягом літа спільно з мешканцями, які утворили команду щодо розвитку парку (близько 20 осіб), було здійснено комплексний урбан-аналіз території парку та довколишнього району, а також додатково вивчено потреби окремих груп користувачів. Результати цих досліджень, а також попередніх обговорень лягли в основу базової Концепції парку «Хімік», яка була представлена мешканцям 17 листопада для обговорення.

З метою залучення архітекторів та ландшафтних архітекторів до генерування творчих ідей з просторового планування парку, його ідентичності та унікальності, у листопаді був оголошений конкурсний набір на участь в Архітектурній майстерні «Створення парку «Хімік»: від концепції до об’єкту». На конкурс кваліфікацій подалось 14 команд, з яких було обрано 3 переможця – команди з Одеси, Києва та Вінниці, які 23 листопада приступили до роботи, і вже 15 грудня мають представити власні напрацювання на розсуд місцевих мешканців та фахівців. На основі робіт учасників Майстерні на початку 2019 року має бути створена синтезована Концепція парку «Хімік». На реалізацію проекту у 2019 році GIZ передбачає 50 тис. євро, у свою чергу Вінницька міська рада має виділити не менше 50 тис. євро з міського бюджету.

1 березня 2018 року було підписано угоду та розпочалась реалізація проекту «Місто зі змістом: простір комунікації та партиципації» за фінансування Уряду Канади через Фонд підтримки ініціатив з демократичного врядування та розвитку проекту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС). Проектом передбачена розробка із залученням експертів стратегічних документів діяльності Центру підтримки інституцій громадянського суспільства (NGO-Хаб): меморандуму про партнерство влади і громади, стратегії розвитку, бізнес-моделі, бренду та комунікаційної стратегії, а також створення веб-сайту і промо-матеріалів.

Для координації цієї роботи у січні на публічній зустрічі «У Хабі про Хаб» було сформовано робочу групу за участі 10 представників вінницьких ГО та 1 представника КП «Інститут розвитку міст», які також здійснювали дорадчу функцію щодо проведення подій в NGO-Хаб. Зокрема за участі ГО було визначено процедуру прийому заявок на проведення подій у Хабі, та критерії, згідно з якими заходи не можуть проводитись у Хабі.

Протягом 2018 року у рамках проекту було поведено ряд стратегічних сесій, робочих засідань та фокус-груп, в результаті яких було напрацьовано Стратегію розвитку партнерства «Місто змістів», брендбук та логотип «Місто змістів», бізнес-модель за алгоритмом CANVAS, комунікаційну стратегію, а також структуру веб-сайту, який має бути розроблений на початку 2019 року. Крім того,  було створено сторінки Hub «Місто змістів» в соціальних мережах Instagram та Facebook  (www.facebook.com/hub.misto.zmistiv).

Влітку за підтримки відділу розвитку громадянського суспільства КП «Інститут розвитку міст» 29 інституцій громадянського суспільства створили «Мережу організацій громадянського суспільства «Місто змістів», метою діяльності якої є створення нових якісних змістів для розбудови і розвитку міста Вінниця. Для командотворення членів Спілки восени 2018 року було організовано два неформальних зібрання Мережі під назвою «Кава зі змістом», під час яких учасники представляли свої ініціативи та проекти, шукали точки для взаємодії.

Загалом станом на 1 грудня 2018 року у Хабі «Місто змістів» було проведено 323 заходи різних форматів: публічні консультації, презентації, тренінги, круглі столи, благодійні аукціони, засідання, робочі зустрічі. Тематика проведених заходів: культура, освіта, екологія, розвиток бізнесу, історія, захист прав, урбаністика, інтегрований розвиток міста, сприяння розвитку громадянського суспільства, молодіжний розвиток, робота з людьми поважного віку, охорона здоров’я тощо.

Серед подібних заходів можна виділити: «Всеукраїнська школа відповідальної участі» від ГМ «Опора», «Національний конгрес розвитку електронної демократії» від ГО «Подільська агенція регіонального розвитку», «Всеукраїнський тренінг «Адвокація батьками політики раннього втручання: перспективи та виклики українського сьогодення», «Правозахисний вікенд» від гостей з Києва – ГО «Центр громадянських свобод» та ін.

Ще одним важливим і стратегічним завданням «Інституту розвитку міст» є розробка Програми розвитку громадянського суспільства м. Вінниці до 2021 року. Працівники відділу розвитку громадського суспільства КП взяли участь у публічній консультації щодо розробки даної Програми, куди були запрошені представники громадських організацій міста, представники Вінницької міської ради та профільних департаментів. Також працівники КП брали участь у публічній консультації з внесення змін у міський конкурс підтримки соціокультурних проектів ОГС, надавши свої пропозиції щодо вдосконалення процедури конкурсу.

У 2018 році продовжилась реалізація «Проекту з енергоефективності в м. Вінниця» (за підтримки Державного секретаріату з економічних питань Швейцарської Конфедерації (SECO) та Швейцарського бюро співробітництва в Україні), зокрема впровадження компонентів «Розвиток велосипедної інфраструктури в м. Вінниця», «Інформаційна кампанія з підвищення обізнаності населення з питань енергоефективності та клімату», а також виконання заходів Програми дій «Європейська Енергетична Відзнака».

Щодо компоненту по розвитку велоінфраструктури у звітному періоді було підписано інвестиційну угоду з компанією «NextBike» щодо створення у Вінниці системи муніципального велопрокату, який власне було успішно запущено восени 2018 року. Також було встановлено велопарковки біля міських установ та закладів, придбано велосипеди та обладнання для муніципальної велошколи, закуплено велотранспорт для працівників муніципалітету.

Крім того, Вінниця цього року подала заявку на проведення у 2019 році всеукраїнського Велофоруму, і в підсумку пройшла конкурсний відбір, відповідно у наступному році наше місто прийматиме велоактивістів з усієї країни, фахівців з міської мобільності і міжнародних гостей та матиме нагоду продемонструвати свої здобутки на шляху перетворення велотранспорту на частину сталої мобільності.

У рамках інформаційної кампанії передбачається створення еко-календаря на 2019 рік, запровадження системи сортування сміття у школах міста, закупка світловідбивачів для велосипедистів, виготовлення іншої інфопродукції. Крім того, створено і наповнюється мапа «зелених заходів» у м. Вінниця, регулярно проводяться просвітницькі еко-заходи, зокрема: «Екологічно-кліматична вечірка» (6 березня), «Eco-movie Night» (23 березня), акція «Година Землі» (24 березня), акустичний концерт «Музика у темряві» (24 березня), Європейський Тиждень Сталої Енергетики (4-9 червня) та ін.

Щодо Європейської Енергетичної Відзнаки відділ інфраструктурних проектів КП «Інститут розвитку міст» регулярно готує необхідну звітність, а також спільно з консультантами та департаментами напрацьовує новий 4-річний План дій ЄЕВ, готується до аудиту у 2019 році, а також бере участь у підготовці нової ліцензійної угоди на використання інструментарію ЄЕВ та продовження співпраці з Національним офісом Європейської Енергетичної Відзнаки в Україні.

Представники Вінниці регулярно беруть участь у профільних всеукраїнських заходах, зокрема таких як 4-й Всеукраїнський форум з енергоефективності (27 квітня, Київ), семінар про місцеву кліматичну політику у місті (14-15 червня, Полтава), семінар «Муніципальна енергетична реформа в Україні» (20 червня, Київ).

Також у вересні 2018 року делегати від Вінниці взяли участь у навчальному візиті до Швеції, який мав назву «Наступне покоління подорожування та транспортування» з метою вивчення найкращих світових та європейських практик у сфері міської мобільності.

Визначним досягненням міста Вінниця стало отримання нагороди CIVITAS Award за успішний розвиток міської мобільності та інноваційні транспортні рішення. Церемонія нагородження та вручення відзнаки відбулась на Щорічному форумі мережі CIVITAS у м. Умео (Швеція) 19-21 вересня.

У рамках програми Ради Європи «Інтеркультурні міста» у 2018 році у Вінниці розпочався процес створення Інтеркультурної стратегії міста. Місцевим координатором у Вінниці стала менеджер проектів КП «Інститут розвитку міст» Юлія Кашпрук.

З метою вивчення досвіду створення успішної моделі міжкультурної співпраці у лютому 2018 року відбувся візит до м. Мелітополь, яке входить в Українську мережу інтеркультурних міст. Також у квітні 2018 року вінницька координаторка взяла участь у міжнародному семінарі, організованому Радою Європи у рамках програми «Інтеркультурні міста», який проходив у м. Тенерифе (Іспанія), де вперше виступала від України з презентацією про місто Вінницю з точки зору інтеркультурності. У червні Юлія Кашпрук взяла участь у семінарі з питань інтеркультурності в м. Луцьк, а у жовтні – в щорічній зустрічі координаторів інтеркультурних міст, яка проходила в м. Павлоград.

22 червня у Вінниці відбувся перший Круглий стіл з метою активізації національних спільнот та об’єднання довкола спільної мети – посилення інтеркультурного потенціалу Вінниці. За підсумками цієї дискусії було вирішено утворити спільну Робочу групу за участі представників національних товариств міста, громадських організацій та працівників департаментів Вінницької міської ради. Протягом вересня-листопада відбулась низка засідань Робочої групи з написання Інтеркультурної стратегії міста Вінниця, фаховий і методологічний супровід з боку Ради Європи забезпечувала Ксенія Хованова-Рубікондо – національний координатор мережі в Україні, міжнародна експертка з питань інтеркультурності.

У результаті члени робочої групи здійснили SWOT-аналіз, визначили стратегічне бачення та цілі майбутньої стратегії, на грудень запланована робоча сесія з напрацювання конкретних проектів, з тим, щоб вже на початку наступного року винести на сесію міської ради проект Інтеркультурної стратегії Вінниці.

Проект «Професійні кадри в місцевому самоврядуванні – формування компетентних команд публічної адміністрації в сфері підтримки реформи самоврядування в Україні» реалізовувався Адміністрацією міста Люблін спільно з 8 містами України за підтримки МЗС Республіки Польща. Від м. Вінниця у проекті взяли участь працівники «Інституту розвитку міст», «Вінницького муніципального центру інновацій», Департаменту культури та Департаменту економіки та інвестицій. У рамках проекту у квітні 2018 року відбувся навчальний візит до м. Люблін на тему «Ефективне і компетентне самоврядування». У червні семінар на тему «Управління місцевим розвитком» пройшов у м. Вінниця, у липні міста-учасники проекту зібрались в м. Дніпро на семінар та воркшоп. Фінальний семінар проходив у м. Люблін у вересні, у рамках Конгресу Ініціатив Східної Європи. 5 грудня в м. Київ запланована підсумкова конференція учасників проекту та визначення щодо подальшої співпраці.

Станом на 1 грудня 2018 року організовано супровід візитів до Вінницької міської ради 51 міжнародної делегації (включаючи святкування Дня Європи – 12 делегацій, і Дня міста – 10 делегацій), серед яких: посли Норвегії, Німеччини, Польщі, Молдови та ін., візитів інвесторів з Австрії, Японії, Великої Британії, Ізраїлю, Угорщини, Італії, Китаю, Данії та ін.

Крім того, у звітний період працівники Вінницької міської ради взяли участь у 33 міжнародних семінарах, конференціях та програмах стажування у Польщі, Грузії, Німеччині, Нідерландах та інших країнах, зокрема: представники Департаменту комунального господарства та благоустрою взяли участь у Конференції та Першій Ехро-виставці «Зелене місто» в м. Кельце, представник департаменту економіки і інвестицій взяв участь у практичному воркшопі «Стала міська мобільність та зменшення забруднення повітря шляхом впровадження екологічних транспортних рішень» в м. Тбілісі; заступник міського голови Владислав Скальський відвідав м. Амстердам для ознайомлення з державними програмами стимулювання енергоефективності та з досвідом роботи державно-приватних партнерств з використанням відновних джерел енергії у Нідерландах; керівництво міста взяло участь у міжнародній виставці «InnoTrans 2018», яка проходила в м. Берлін 18-21 вересня 2018 р.

Також було здійснено два візити офіційних делегацій з м. Вінниця до м. Кельце (Польща): на святкування Дня міста Кельце та на Міжнародну зустріч міст-побратимів, яка відбулась 31 серпня – 2 вересня 2018 р. у місті Кельце. В рамках цього візиту була підписана угода про співпрацю між Вінницею і Келецьким технологічним парком. Також було підготовлено візит представників міста Кельце на Міжнародний саміт мерів, який відбувся 9 жовтня в м. Київ. Представники міської ради відвідали День міста Руставі (місто-побратим Вінниці у Грузії).

В рамках співпраці з Апостольською Нунцією в Україні було організовано візит-стажування Вінницьких лікарів до Італії. Також в травні 2018 року був здійснений візит керівництва міста до м. Верони і м. Неграр. У листопаді 2018 року був підготовлений візит італійських лікарів до Вінниці.

Для покращення промоції міста Вінниця працівниками КП «Інститут розвитку міст» було підготовлено текст та розроблено макет буклету «Вінниця – місто, де можливо все», який було перекладено англійською мовою. Надрукований тираж розповсюджувався на міжнародних та всеукраїнських заходах. Також дизайнерами КП протягом звітного періоду було розроблено понад 120 дизайн-макетів різних поліграфічних та візуальних продуктів для департаментів Вінницької міської ради, комунальних підприємств та установ, зокрема інфоматеріали для промоції «Бюджету громадських ініціатив», соціальної реклами пропагування велосипедного руху, символіка «Ситуаційного центру» та ін.

Протягом 2018 року працівники «Інституту розвитку міст» надали інформацію та консультації департаментам Вінницької міської ради і громадським організаціям міста щодо участі у 23 міжнародних грантових конкурсах.